## Prévisionnel
Tâches à réaliser | Temps nécessaire | 1er jour | 2e jour | 3e jour | 4e jour | 5e jour | 6e jour | 7e jour | 8e jour | 9e jour | 10e jour | 11e jour | Total
Lecture de l'énoncé | 0.020833 | 0:30 | [10 empty] | 0.020833
Planification | 0.083333 | 2:00 | [10 empty] | 0.083333
Conversion MCD->MPD | 0.041667 | 1:00 | [10 empty] | 0.041667
Maquette statique, vues
Template Web Responsive | 0.083333 | 2:00 | [10 empty] | 0.083333
Page d'accueil | 0.041667 | 1:00 | [10 empty] | 0.041667
Page d'inscription | 0.041667 |  | 0.041667 | [9 empty] | 0.041667
Login / Logout | 0.041667 |  | 0.041667 | [9 empty] | 0.041667
Page détails de l'annonce | 0.083333 |  | 0.083333 | [9 empty] | 0.083333
Page de création et modification d'une annonce | 0.083333 |  | 0.083333 | [9 empty] | 0.083333
Page de suppression d'une annonce | 0.020833 |  | 0.020833 | [9 empty] | 0.020833
Page détails de l'utilisateur | 0.083333 |  | 0.020833 | 1:30 | [8 empty] | 0.083333
Page de modification d'un utilisateur | 0.083333 |  |  | 2:00 | [8 empty] | 0.083333
Page de suppression d'un utilisateur | 0.020833 |  |  | 0:30 | [8 empty] | 0.020833
Page admin | 0.041667 |  |  | 1:00 | [8 empty] | 0.041667
Barre de navigation | 0.041667 |  |  | 1:00 | [8 empty] | 0.041667
Modèles
Connexion BD | 0.020833 |  |  |  | 0:30 | [7 empty] | 0.020833
Table utilisateur (CRUD) | 0.125 |  |  |  | 3:00 | [7 empty] | 0.125
Table annonce (CRUD) | 0.125 |  |  |  | 2:30 | 0:30 | [6 empty] | 0.125
Table "rate" (CRUD) | 0.0625 |  |  |  |  | 1:30 | [6 empty] | 0.0625
Table image (CRUD) | 0.041667 |  |  |  |  | 1:00 | [6 empty] | 0.041667
Contrôleurs
Accueil (liste des annonces) | 0.041667 |  |  |  |  | 1:00 | [6 empty] | 0.041667
Inscription | 0.041667 |  |  |  |  | 1:00 | [6 empty] | 0.041667
Login / Logout | 0.041667 |  |  |  |  | 1:00 | [6 empty] | 0.041667
Création d'une annonce | 0.0625 | [5 empty] | 0.0625 | [5 empty] | 0.0625
Edition d'un utilisateur | 0.083333 | [5 empty] | 0.083333 | [5 empty] | 0.083333
Edition d'une annonce | 0.083333 | [6 empty] | 2:00 |  |  |  |  | 0.083333
Suppression d'une annonce | 0.041667 | [6 empty] | 0.041667 |  |  |  |  | 0.041667
Suppression d'un utilisateur | 0.041667 | [7 empty] | 0.041667 |  |  |  | 0.041667
Validation des annonces | 0.0625 | [7 empty] | 0.0625 |  |  |  | 0.0625
Évaluation d'une annonce | 0.0625 | [7 empty] | 0.0625 |  |  |  | 0.0625
Recherche d'une annonce | 0.083333 | [8 empty] | 0.083333 |  |  | 0.083333
Gestion des droits | 0.083333 | [8 empty] | 0.083333 |  |  | 0.083333
Test / Débuggage
Debuggage | 0.33333 |  | 0.020833 | 0:30 | 0.020833 | 0:30 | 0.041667 | 2:00 | 0.083333 | 0.041667 |  |  | 0.33333
Protocole de test | 0.33333 |  |  | 1:00 | 0.041667 | 1:00 | 0.083333 | 2:00 | 0.041667 |  |  |  | 0.33333
Rapport de test | 0.083333 | [9 empty] | 2:00 |  | 0.083333
Documentation
Doc technique | 0.58333 | 1:30 | 0.020833 | 0.020833 | 0.020833 | 0.020833 | 0.0625 | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 0.125 | 0.125 | 0.58333
Mode d'emploi | 0.33333 | [8 empty] | 2:00 | 3:00 | 0.125 | 0.33333
Résumé | 0.083333 | [10 empty] | 0.083333 | 0.083333
0
| 1900-01-02 16:00 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333
[12 empty] | 1900-01-02 16:00 | 1900-01-02 16:00

## Effectif
Tâches à réaliser | Temps nécessaire | 1er jour | 2e jour | 3e jour | 4e jour | 5e jour | 6e jour | 7e jour | 8e jour | 9e jour | 10e jour | 11e jour | Total
Lecture de l'énoncé | 0.020833 | 0:30 | [10 empty] | 0.020833
Planification | 0.083333 | 2:00 | [10 empty] | 0.083333
Conversion MCD->MPD | 0.041667 | 1:00 | [10 empty] | 0.041667
Maquette statique, vues
Template Web Responsive | 0.083333 | 0:30 | 0.041667 | [9 empty] | 0.0625
Page d'accueil | 0.041667 |  | 0.041667 | [9 empty] | 0.041667
Page d'inscription | 0.041667 |  | 0.020833 | [9 empty] | 0.020833
Login / Logout | 0.041667 |  | 0.020833 | [9 empty] | 0.020833
Page détails de l'annonce | 0.083333 |  | 0.0625 | [9 empty] | 0.0625
Page de création et modification d'une annonce | 0.083333 |  | 0.041667 | [9 empty] | 0.041667
Page de suppression d'une annonce | 0.020833 |  | 0.020833 | [9 empty] | 0.020833
Page détails de l'utilisateur | 0.083333 |  |  | 1:00 | [8 empty] | 0.041667
Page de modification d'un utilisateur | 0.083333 |  |  | 0:30 | [8 empty] | 0.020833
Page de suppression d'un utilisateur | 0.020833 |  |  | 0:30 | [8 empty] | 0.020833
Page admin | 0.041667 |  |  | 0:30 | [8 empty] | 0.020833
Barre de navigation | 0.041667 |  |  | 0:30 | [8 empty] | 0.020833
Modèles
Connexion BD | 0.020833 |  |  | 0:30 | [8 empty] | 0.020833
Table utilisateur (CRUD) | 0.125 |  |  | 1:30 | [8 empty] | 0.0625
Table annonce (CRUD) | 0.125 |  |  | 2:00 | [8 empty] | 0.083333
Table "rate" (CRUD) | 0.0625 |  |  | 0:30 | 0:30 | [7 empty] | 0.041667
Table image (CRUD) | 0.041667 |  |  |  | 0.020833 | [7 empty] | 0.020833
Contrôleurs
Accueil (liste des annonces) | 0.041667 |  |  |  | 1:00 | [7 empty] | 0.041667
Inscription | 0.041667 |  |  |  | 0.020833 | [7 empty] | 0.020833
Login / Logout | 0.041667 |  |  |  |  | 0.020833 | [6 empty] | 0.020833
Création d'une annonce | 0.0625 |  |  |  |  | 0.0625 | [6 empty] | 0.0625
Edition d'un utilisateur | 0.083333 |  |  |  |  | 0.041667 | [6 empty] | 0.041667
Edition d'une annonce | 0.083333 |  |  |  |  | 0.041667 | [6 empty] | 0.041667
Suppression d'une annonce | 0.041667 |  |  |  |  | 0.020833 | [6 empty] | 0.020833
Suppression d'un utilisateur | 0.041667 |  |  |  |  | 0.020833 | [6 empty] | 0.020833
Validation des annonces | 0.0625 |  |  |  |  | 0.020833 | [6 empty] | 0.020833
Évaluation d'une annonce | 0.0625 |  |  |  |  | 0.041667 | [6 empty] | 0.041667
Recherche d'une annonce | 0.083333 | [5 empty] | 0.041667 | [5 empty] | 0.041667
Gestion des droits | 0.083333 | [5 empty] | 0.041667 | [5 empty] | 0.041667
Test / Débuggage
Debuggage | 0.33333 |  |  |  | 0.083333 | 0.020833 | 0.125 | [5 empty] | 0.22917
Protocole de test | 0.33333 |  |  |  | 0.10417 | [7 empty] | 0.10417
Rapport de test | 0.083333 | [11 empty] | 0
Documentation
Doc technique | 0.58333 | 4:00 | 0.083333 | 0:30 | 0.041667 | 0.041667 | 0.125 | [5 empty] | 0.47917
Mode d'emploi | 0.33333 | [11 empty] | 0
Résumé | 0.083333 | [11 empty] | 0
0
| 1900-01-02 16:00 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 1900-01-01 | 1900-01-01